## Sheet1
测试反馈
测试标识 |  | 项目名称 | 海陪 |  | S
测试人员 | 李岩 | 模块名称 |  |  | A
测试方法 |  | 参考信息 | 海陪安卓app |  | B
测试工具 | 红米note3 | 系统 | 安卓5.1 |  | C
测试日期 | 2017.7.30 |  |  |  | D
前置条件
编号 | 问题描述 | 截图 | BUG级别 | 备用
1 | 登录优化：忘记密码界面优惠未完成 |  |  | 正常
2 | 全部分类中线上游戏下缺少2个类别 |  |  | 正常
3 | 附近中的点我下单按钮有点窄 |  |  | 正常
4
5 | 消息界面可强订单显示时候一直为7：59 |  |  | 正常
6 | 申请商家通过审核后，我的界面申请商家未变为商家中心 |  |  | 正常
7 | 选择商户界面，性别女的图标不对 | 截图 |  | 正常
8 | 同时有N可强订单时会出现N个重复订单显示 | 截图 |  | 正常
9 | 新手使用指南中跳转界面为从新打开的APP界面，退出时要多次退出 |  |  | 正常
10 | 删除建议选择删除对象后在界面底部加上确认框 |  |  | 正常
11 | 没有订单消息界面 |  |  | 正常
12 | 商家同时开启多个服务，APP崩溃
13 | 下单人的选择商户界面点击商家头像弹出商家信息后支付APP崩溃 |  |  | 正常
14 | 商户界面会显示老订单商家数据 |  |  | 正常
15 | 无法下单时，抓数据显示有未完成的订单请加提示信息 |  |  | 正常
16 | 提示声音叠加问题 |  |  | 正常
17 | 聊天消息发送系统崩溃 |  |  | 正常
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Note on F2: admin: 导致系统主干流程进行不下去，系统崩溃，服务无法提供，系统内金额错误，交易失败等严重影响商户体验和公司名誉的缺陷
Note on F3: admin: 系统分支流程进行不下去，影响我方运营人员使用的缺陷
Note on F4: admin: 不影响主功能，影响较小的缺陷。或者对系统有一定影响，但触发条件极端，不容易出现的BUG。
Note on F5: admin: 图片样式不符合规定、变形或者显示失败,文字错误等问题
Note on F6: admin: 意见与建议