## Sheet1
测试反馈
测试标识 |  |  | 项目名称 | 袋鼠传奇 |  | S
测试人员 | 李岩 |  | 模块名称 |  |  | A
测试方法 | 黑盒测试 |  | 参考信息 |  |  | B
测试工具 | 谷歌浏览器 |  | 系统 | win7 |  | C
测试日期 | 2017.5.5 |  |  |  |  | D
前置条件
编号 | 测试功能 | 问题描述 | 截图 | BUG级别 | 备用
| 后台 | 分发袋鼠: 1.现在只有小袋鼠了,把小袋鼠删除,将袋鼠改为小袋鼠,将分发袋鼠改为分发小袋鼠 2.分发记录请按照时间排序,建议增加搜索功能 | 截图
| 后台 | 交易明细:交易类型只能有小袋鼠,点击本日本月本周出现404错误 | 截图
| 后台 | 会员列表:搜索功能点击异常,见截图 | 截图
| 后台 | 拍单列表: 1.显示的是未审核人员表,请更换名称; 2.未审核人员后台点击登录能够登录成功请限制. 3.搜索功能异常
| 后台 | 点击会员关系图中的账号展示会员基本信息,该功能未实现.
| 后台 | 用户钱包明细: 1.需添加用户搜索功能,否则查找单一用户明细时太杂乱 2.支出与收入记录没有详细的小袋鼠增减数量, 3.同时请加上操作时的时间按时间倒叙排序 4.当前余额显示:请显示当前操作后的小袋鼠余额数量,不随其他操作变动 | 截图
| 前台 | 拜访我的好友,狗等级永远是1级(好友没有狗也会显示1级),上个版本的狗也显示出来了 | 截图
| 前台 | 游戏规则请重新写,不要出现大袋鼠,孵化机规则,土地颜色写一致
| 前台 | 登录界面,忘记密码功能无法修改密码
Note on G2: admin: 导致系统主干流程进行不下去，系统崩溃，服务无法提供，系统内金额错误，交易失败等严重影响商户体验和公司名誉的缺陷
Note on G3: admin: 系统分支流程进行不下去，影响我方运营人员使用的缺陷
Note on G4: admin: 不影响主功能，影响较小的缺陷。或者对系统有一定影响，但触发条件极端，不容易出现的BUG。
Note on G5: admin: 图片样式不符合规定、变形或者显示失败,文字错误等问题
Note on G6: admin: 意见与建议

## Sheet2
返回首页

## Sheet3
返回首页

## Sheet4
返回首页

## Sheet5
返回首页

## Sheet6
返回首页