## Sheet1
测试反馈
测试标识 |  |  | 项目名称 | 跨境电商 |  | S
测试人员 | 李岩 |  | 模块名称 |  |  | A
测试方法 | 黑盒测试 |  | 参考信息 |  |  | B
测试工具 | 谷歌浏览器 |  | 系统 | win7 |  | C
测试日期 | [5 empty] | D
前置条件
编号 | 测试位置 | 问题描述 | 截图 | BUG级别 | 备用
kj001 | 前台 | 帮助中心：帐号余额显示，充值，查询，个人资料以及登录界面的忘记密码功能无响应。 | 截图
kj002 | 前台 | 海外订单：商品基准价和最新价无货币单位 | 截图
kj003 | 前台 | 我的订单：中的订货订单与预售订单建议区分开后加上区分标签 | 截图
kj004 | 前台 | 价格走势图显示不出价格走势的效果
kj005 | 前台 | 订单定金未随最新价格的变动而变动
kj006 | 后台 | 组织机构：添加不选择运营中心时提示信息是否正常 | 截图
kj008 | 后台 | 交易订单中心：提现申请中用户信息只有用户ID，查询不方便，建议加上用户昵称及用户帐号 | 截图
kj009 | 后台 | 交易订单中心：提现申请审核通过后没有显示提现记录信息的功能，提现申请审核后如何实现到账及检查问题
kj010 | 后台 | 交易订单中心：交收管理没有搜索功能 | 截图
kj011 | 后台 | 后台交易订单中心、客户管理中搜索功能异常：若选择条件搜索完成后，点击搜索结果中的下一页则搜索条件消失直接显示所有数据
kj012 | 后台 | 后台搜索功能中的时间搜索范围选择建议加上小时、分、秒
kj013 | 后台 | 交易订单中心：持仓管理、订单管理中，中心名称下显示的是用户名称信息 | 截图
kj014 | 后台 | 商户管理：客户列表中客户信息后的删除按钮点击提示删除失败，而批量删除就可以删除。 | 截图
kj015 | 后台 | 商品中心：商品管理中无法添加商品且商品描述栏中在前台显示是产地信息建议修改一致 | 截图
kj016 | 后台 | 佣金管理：佣金流水记录中只有4页信息但下面显示到8页 | 截图
kj017 | 后台 | 佣金管理：佣金转入记录中无手机号信息，但搜索功能中有手机号搜索，点击手机搜索报错 | 截图
kj018 | 后台 | 佣金管理：推广员列表中导出功能无响应 | 截图
Note on G2: admin: 导致系统主干流程进行不下去，系统崩溃，服务无法提供，系统内金额错误，交易失败等严重影响商户体验和公司名誉的缺陷
Note on G3: admin: 系统分支流程进行不下去，影响我方运营人员使用的缺陷
Note on G4: admin: 不影响主功能，影响较小的缺陷。或者对系统有一定影响，但触发条件极端，不容易出现的BUG。
Note on G5: admin: 图片样式不符合规定、变形或者显示失败,文字错误等问题
Note on G6: admin: 意见与建议

## Sheet2
返回首页

## Sheet3
返回首页

## Sheet4
返回首页

## Sheet5
返回首页

## Sheet6
返回首页
返回首页

## Sheet7
返回首页

## Sheet8
返回首页

## Sheet9
返回首页

## Sheet10
返回首页

## Sheet11
返回首页

## Sheet12
返回首页

## Sheet13
返回首页